MediaCrawler 电商评论舆情分析系统 — 开发需求文档

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档名称 | MediaCrawler 电商评论舆情分析系统 开发需求说明书 |
| 文档版本 | V1.0 |
| 编制日期 | 2026-10-27 |
| 项目周期 | 2026-06-01 ~ 2026-12-31（共 7 个月） |
| 代码仓库 | https://github.com/lingjinsuo/MediaCrawler.git |
| 项目状态 | 进行中（开发完成度约 65%） |

1. 项目背景与目标

1.1 背景

本项目基于开源项目 MediaCrawler（多平台社交媒体数据采集框架）进行二次开发，面向电商运营 / 品牌市场场景，构建一套「多平台内容采集 → 评论意图识别 → 线索推送 → 数据洞察」的闭环系统。

目标用户是电商运营与客服团队：他们需要在小红书、抖音、快手等平台发现「求链接、问价格、想买」等高价值购买意图评论，并及时跟进转化；同时需要看清各平台、各关键词的热度分布，用于选品与内容投放决策。

1.2 总体目标

1. 采集自动化：运营无需编写代码，在 Web 控制台点选平台/关键词即可完成一轮采集，7 平台统一入库。

2. 意图识别自动化：系统按运营维护的关键词词库，自动识别评论是否具备购买意图，命中即进入推送池。

3. 线索可跟进：推送线索支持筛选、检索、批量处理，形成「待处理 → 已处理」的工单闭环。

4. 数据可洞察：提供帖子/评论的统一浏览视图与趋势看板，支撑投放决策。

5. 系统可长期运行：解决抖音等平台的风控对抗问题，具备部署、监控、告警能力，可 7×24 稳定运行。

1.3 非目标（本期不做）

• 不做多租户 SaaS 化改造与在线计费。

• 不做视频/图片素材下载与媒资管理（ENABLE_GET_MEIDAS 保持关闭）。

• 不做用户行为画像、达人生态分析等衍生产品。

• 不做面向 C 端的公开检索门户。

2. 角色与职责分工

| 角色 | 姓名 | 核心职责 | 主要交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总设计师 | 凌金锁 | 需求定义、产品设计、架构设计与技术选型、任务拆解与排期、代码评审、上线决策 | 需求文档、架构设计文档、API 接口文档、部署与运维手册、数据库设计、后端全部代码 |
| 后端开发 | 凌金锁 | 爬虫内核、采集引擎、风控对抗、数据入库、意图识别算法、跑批调度、API 服务 | media_platform/*、store/*、api/*、sql/*、tools/*、config/* |
| 前端开发 | 薛宇轩 | Web 控制台页面开发与交互实现、前端资产构建、数据看板开发、前端联调 | api/webui/**、前端构建产物、交互说明 |
| 测试 | 薛宇轩 | 测试用例设计与执行、缺陷跟踪与回归、验收测试、性能与兼容性验证 | 测试用例集、测试报告、缺陷跟踪表、验收报告 |

协作机制

• 需求变更由凌金锁评估影响面后排期，并在周会同步给薛宇轩。

• 后端接口先给出接口文档与 Mock 返回样例，前端并行开发；联调窗口固定在每周二、周四下午。

• 缺陷流转：薛宇轩提单 → 凌金锁修复 → 薛宇轩回归；P0 缺陷 24 小时内响应。

3. 功能需求清单

3.1 模块一：多平台采集引擎（已完成主体）

| 编号 | 需求描述 | 优先级 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| F-1.1 | 支持小红书、抖音、快手、B站、微博、贴吧、知乎 7 个平台采集 | P0 | ✅ 已完成 |
| F-1.2 | 支持 search（关键词搜索）/ detail（指定ID）/ creator（创作者主页）三种采集模式 | P0 | ✅ 已完成 |
| F-1.3 | 支持 cookie / 扫码 / 手机号三种登录方式，登录态持久化复用 | P0 | ✅ 已完成 |
| F-1.4 | 支持 CDP 模式接管本机 Chrome/Edge，规避风控并复用真实 Cookie | P0 | ✅ 已完成 |
| F-1.5 | 采集并发度、笔记数、评论数、翻页起始页均可配置 | P1 | ✅ 已完成 |
| F-1.6 | 支持 IP 代理池（快代理/豌豆HTTP/静态代理） | P1 | ✅ 已完成 |
| F-1.7 | 抖音 Argus 风控识别 + 指数退避重试 + Cookie 自动刷新 | P0 | 🔄 开发中（未提交） |
| F-1.8 | 抖音 creator 模式翻页游标停滞保护 | P0 | 🔄 开发中（未提交） |

3.2 模块二：数据存储层（已完成主体）

| 编号 | 需求描述 | 优先级 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| F-2.1 | 支持 JSON / JSONL / CSV / Excel / SQLite / MySQL / PostgreSQL / MongoDB 存储 | P0 | ✅ 已完成 |
| F-2.2 | MySQL 存储含去重逻辑，遵循 MediaCrawler 原生表结构 | P0 | ✅ 已完成 |
| F-2.3 | 各平台评论表扩展 analysis_status / analysis_time 分析状态字段 | P0 | ✅ 已完成 |
| F-2.4 | 新增 comment_push 推送表（线索池），含 hit_keyword 命中关键词字段与索引 | P0 | ✅ 已完成 |
| F-2.5 | 新增 mc_setting 系统配置表（key/value） | P0 | ✅ 已完成 |
| F-2.6 | 长字段超长截断后入库，避免 MySQL 截断报错 | P1 | ✅ 已完成 |
| F-2.7 | 数据库迁移脚本版本化（sql/ 目录按日期归档） | P2 | ✅ 已完成 |
| F-2.8 | 数据库连接池与慢查询优化、索引治理 | P2 | ⬜ 待开发 |

3.3 模块三：购买意图识别与线索推送（已完成主体）

| 编号 | 需求描述 | 优先级 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| F-3.1 | 从 mc_setting.comment_key 读取词库，支持多分隔符拆分与去重 | P0 | ✅ 已完成 |
| F-3.2 | 评论内容子串匹配命中关键词 → 判定为有购买意图 | P0 | ✅ 已完成 |
| F-3.3 | 命中后写入 comment_push 线索表，并回写 analysis_status=2 | P0 | ✅ 已完成 |
| F-3.4 | 3 天前评论不分析不入库，直接置 analysis_status=1 | P0 | ✅ 已完成 |
| F-3.5 | 支持按命中关键词分组聚合统计（命中量排行） | P1 | ✅ 已完成 |
| F-3.6 | 跑批调度器：每日 9:00-20:00 每小时执行一次 | P0 | ✅ 已完成 |
| F-3.7 | 手工触发跑批（单平台 / 全平台） | P0 | ✅ 已完成 |
| F-3.8 | MiniMax LLM 语义判定购买意图（作为关键词方案的补充/兜底） | P2 | ⚠️ 已实现但未接入主流程（tools/llm_client.py 无调用方） |
| F-3.9 | 意图识别准确率评测集与准确率指标看板 | P1 | ⬜ 待开发 |
| F-3.10 | 词库热更新（无需重启服务即时生效） | P2 | ⬜ 待开发 |

3.4 模块四：Web 控制台（已完成主体）

| 编号 | 需求描述 | 优先级 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| F-4.1 | 统一侧边栏框架（base.html）+ iframe 路由 + Hash 路由同步 | P0 | ✅ 已完成 |
| F-4.2 | 「原始抓取」页：平台/模式/关键词配置、启动停止、实时日志 | P0 | ✅ 已完成 |
| F-4.3 | 「一键抓取」页：按平台保存固定参数预设，支持单条/批量顺序执行 | P0 | ✅ 已完成 |
| F-4.4 | 「评论推送管理」页：列表分页、平台/状态/时间/关键词筛选、标记已处理、批量更新 | P0 | ✅ 已完成 |
| F-4.5 | 「数据浏览」页：7 平台帖子与评论统一浏览，支持关键词检索、原帖详情展示 | P0 | ✅ 已完成 |
| F-4.6 | 「系统设置」页：mc_setting 表 key/value 增删改查、行内编辑 | P1 | ✅ 已完成 |
| F-4.7 | WebSocket 实时日志推送与爬虫状态轮询 | P0 | ✅ 已完成 |
| F-4.8 | 页面缓存禁用策略（no-cache/no-store），解决字段不刷新问题 | P1 | ✅ 已完成 |
| F-4.9 | 数据看板：按平台/关键词/时间的采集量与命中量趋势图 | P1 | ⬜ 待开发 |
| F-4.10 | 线索导出（Excel/CSV 批量导出当前筛选结果） | P1 | ⬜ 待开发 |
| F-4.11 | 前端工程化（Vite 源码工程 + 构建流水线），替代当前直接改 api/webui/*.html | P2 | ⬜ 待开发 |

3.5 模块五：部署运维与质量保障（待完善）

| 编号 | 需求描述 | 优先级 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| F-5.1 | 一键启动脚本（run.sh）：环境检查 → 清理旧进程 → 后台启动 → 健康校验 | P0 | ✅ 已完成 |
| F-5.2 | 一键重启脚本（restart.sh）：杀进程 → git pull → 重启 | P0 | ✅ 已完成 |
| F-5.3 | 自动化测试用例集（tests/，pytest） | P0 | ⚠️ 部分完成，当前 80 通过 / 23 失败 |
| F-5.4 | 单元测试与核心流程回归用例修复至全绿 | P0 | ⬜ 待开发 |
| F-5.5 | CI 流水线（lint + mypy + pytest + 构建） | P1 | ⬜ 待开发 |
| F-5.6 | 生产部署方案（systemd / Docker Compose）与环境分离 | P0 | ⬜ 待开发 |
| F-5.7 | 日志采集与轮转、监控告警（服务存活、跑批成功率） | P1 | ⬜ 待开发 |
| F-5.8 | 部署与运维手册、接口文档、验收报告 | P1 | ⬜ 待开发 |

3.6 模块六：安全与合规

| 编号 | 需求描述 | 优先级 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| F-6.1 | 用户信息脱敏与哈希（tools/user_hash.py） | P1 | ⚠️ 已实现但脱敏规则有缺陷（见 §5.3） |
| F-6.2 | 接口鉴权与用户体系（登录、Token、角色权限） | P0 | ⬜ 待开发 |
| F-6.3 | 操作审计日志（谁在何时抓取了什么、谁处理了哪条线索） | P1 | ⬜ 待开发 |
| F-6.4 | 敏感配置外置（Cookie / DB 密码 / LLM Key 移出版本库） | P0 | 🔶 部分完成，.env 仍被提交进仓库 |
| F-6.5 | 数据保留与清理策略（过期数据自动归档/删除） | P2 | ⬜ 待开发 |

4. 已完成工作明细（截至 2026-08-29 提交 1628d61）

说明：仓库 Git 记录自 2026-07-01 fork 起，7 月提交 35 次、8 月提交 15 次。以下按时间线梳理已交付能力。

4.1 阶段一：底座打通（2026-07-01 ~ 07-04）

| 日期 | 交付内容 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 07-01 | 项目 fork 落地，完成依赖安装与首次启动验证 | 凌金锁 |
| 07-01 ~ 07-02 | 采集参数调优（20 帖/100 评论量级），控制台输出清洗 | 凌金锁 |
| 07-03 | 修复控制台 500 条日志刷屏问题 | 凌金锁 |
| 07-04 | 修复 creator 模式不受 `CRAWLER_MAX_NOTES_COUNT` 控制的 Bug | 凌金锁 |
| 07-04 | 打通「采集 → 入库 → 意图判定 → 推送」全链路 | 凌金锁 |

4.2 阶段二：购买意图识别与线索推送（2026-07-04 ~ 07-09）

| 日期 | 交付内容 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 07-04 | 接入大模型购买意图判定（tools/llm_client.py，MiniMax） | 凌金锁 |
| 07-04 | 修复模型判定异常（输出恒为"无购买意图"） | 凌金锁 |
| 07-04 | MySQL 存储配置接入 + 跑批调度器落地 | 凌金锁 |
| 07-04 | 长字段截断后入库，避免字段超长报错 | 凌金锁 |
| 07-07 | 评论时间字段入库 + 按评论时间倒序排列 + 页面状态数据与布局调整 | 凌金锁 / 薛宇轩 |
| 07-09 | 统一评论时间单位为秒（小红书毫秒 → 秒，抖音原本即为秒） | 凌金锁 |
| 07-09 | 无法确认购买意图的评论统一置为「有购买意图」 | 凌金锁 |

4.3 阶段三：Web 控制台成型（2026-07-21 ~ 08-29）

| 日期 | 交付内容 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 07-21 | 实现「yx 的功能需求」，评论强制按时间倒序 | 凌金锁 |
| 08-27 | 控制台整体页面改造，侧边栏框架（base.html）上线 | 凌金锁 / 薛宇轩 |
| 08-27 | 新增「系统设置」页（mc_setting 管理） | 凌金锁 / 薛宇轩 |
| 08-27 | 关键词能力改造，词库从 mc_setting.comment_key 读取 | 凌金锁 |
| 08-27 | 脚本化批量抓取能力 | 凌金锁 |
| 08-27 | 一键抓取：预设方案管理（存 mc_setting.crawl_presets）+ 一键启动 + 批量队列 | 凌金锁 / 薛宇轩 |
| 08-27 | 修复页面乱跳问题（Hash 路由同步 + iframe 缓存控制） | 凌金锁 |
| 08-28 | search 模式下关键词为空时给出提醒 | 凌金锁 |
| 08-28 | 「一键启动」脚本 run.sh 落地 | 凌金锁 |
| 08-28 | 新增「数据浏览」页：帖子 + 评论统一浏览，支持多存储源（JSON/JSONL/CSV/SQLite/MySQL） | 凌金锁 / 薛宇轩 |
| 08-28 | 原帖详情展示能力 | 凌金锁 / 薛宇轩 |
| 08-29 | 页面交互与展示优化 | 薛宇轩 |

4.4 阶段四：测试与稳定性建设（2026-07 ~ 08，进行中）

| 日期 | 交付内容 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 08-27 | 建立 tests/ 单元测试体系（15 个测试文件，覆盖脱敏、Excel 存储、贴吧抽取、代理、Store 工厂等） | 薛宇轩 |
| 08-27 | 关键词匹配专项测试（test_keyword_match.py） | 薛宇轩 |
| 09-04（未提交） | 抖音 Argus 风控回退专项测试（test_douyin_argus_fallback.py，6 个用例） | 薛宇轩 |

4.5 已完成工作量化小结

| 维度 | 现状 |
| --- | --- |
| 平台覆盖 | 7 个平台全部具备 core + store 实现 |
| API 路由 | 7 个 Router、约 45 个接口端点 |
| Web 页面 | 5 个功能页面 + 1 个统一框架页 |
| 数据库表 | 7 平台原生表 + comment_push + mc_setting |
| 自动化测试 | 15 个测试文件，103 个用例（80 通过 / 23 失败） |
| 提交量 | 50 次提交（7 月 35 次 + 8 月 15 次） |

5. 待完成工作明细

5.1 待办总览

| 阶段 | 名称 | 起止 | 负责人 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P5 | 抖音风控治理与稳定性收尾 | 2026-08-30 ~ 2026-09-12 | 凌金锁 | 🔄 进行中 |
| P6 | 质量保障体系建设（测试全绿 + CI） | 2026-09-01 ~ 2026-09-30 | 薛宇轩 | ⬜ 待开始 |
| P7 | 安全合规加固（鉴权 / 敏感配置 / 脱敏修复） | 2026-09-15 ~ 2026-10-17 | 凌金锁 | ⬜ 待开始 |
| P8 | 数据洞察与运营增强（看板 / 导出 / 准确率） | 2026-10-01 ~ 2026-11-14 | 凌金锁 + 薛宇轩 | ⬜ 待开始 |
| P9 | 生产化部署与运维（部署 / 监控 / 手册） | 2026-11-01 ~ 2026-12-05 | 凌金锁 | ⬜ 待开始 |
| P10 | 验收测试与上线交付 | 2026-12-01 ~ 2026-12-31 | 薛宇轩 | ⬜ 待开始 |

5.2 P5 阶段：抖音风控治理与稳定性收尾（最高优先级）

背景：抖音自 2026-08 起大面积启用 ArgusSecurityPlugin 签名校验，导致抖音采集频繁返回 Blocked by ArgusSecurityPlugin Uifid Not Found，采集链路中断。当前修复已在工作区但未提交。

| 编号 | 待完成事项 | 验收标准 | 负责人 | 计划完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-5.2.1 | 提交抖音 request() 层风控识别与重试机制（空响应 / blocked / Blocked by ArgusSecurityPlugin / Uifid Not Found 四类判定） | 重试耗尽返回空 dict 而非抛异常，上层可优雅降级 | 凌金锁 | 09-02 |
| T-5.2.2 | 指数退避重试（3/6/12 秒）+ 每次重试前从浏览器上下文刷新 Cookie | _refresh_cookies_from_browser_safe 在 page 失效时静默失败不抛异常 | 凌金锁 | 09-02 |
| T-5.2.3 | playwright_page 失效自愈（每次请求前健康检查，失效则置空） | 长跑场景下不再因 page 被切走而整条链路失败 | 凌金锁 | 09-03 |
| T-5.2.4 | creator 模式翻页保护：连续空页停止、游标不前进停止、非 dict 响应不崩溃 | 三类死循环/崩溃场景均有防护并被测试覆盖 | 凌金锁 | 09-03 |
| T-5.2.5 | 调参落地：CRAWLER_MAX_SLEEP_SEC 2→5，DISABLE_SSL_VERIFY True→False | 抖音采集成功率提升至 ≥90% | 凌金锁 | 09-04 |
| T-5.2.6 | 抖音专项回归测试落地（test_douyin_argus_fallback.py 6 个用例 + 补充用例） | 全部通过并合入主干 | 薛宇轩 | 09-05 |
| T-5.2.7 | 其他 6 平台采集链路回归验证（小红书/快手/B站/微博/贴吧/知乎） | 各平台各跑通一轮 search + detail 模式 | 薛宇轩 | 09-12 |

5.3 P6 阶段：质量保障体系建设

当前测试基线：uv run pytest tests/ -q → 80 passed / 23 failed。失败用例需逐条定级并闭环。

| 编号 | 待完成事项 | 验收标准 | 负责人 | 计划完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-6.1 | 修复 test_no_user_info.py 脱敏断言失败（mask_nickname("张三丰") 未脱敏，3 字昵称首尾各留 1 字等于原文） | 脱敏规则修正，3 字及以下昵称也能脱敏，且不泄露原文 | 凌金锁 | 09-08 |
| T-6.2 | 修复 test_keyword_match.py::test_process_comment_hit（用例断言未同步 _insert_push_record 新增的 hit_keyword 参数） | 用例与实现签名对齐 | 凌金锁 | 09-08 |
| T-6.3 | 修复 test_store_factory.py::test_create_excel_store（Excel Store 工厂返回基类而非平台实现类） | 工厂返回正确的 XhsExcelStoreImplement | 凌金锁 | 09-10 |
| T-6.4 | 修复 7 平台 *_no_user_info.py 脱敏与端到端入库用例（约 18 条） | 全部通过 | 凌金锁 | 09-15 |
| T-6.5 | 修复 test_tieba_extractor.py 贴吧解析用例（5 条，页面结构变更导致） | 全部通过 | 凌金锁 | 09-18 |
| T-6.6 | 新增 API 层测试：7 个 Router 的正常/异常路径用例 | 接口覆盖率 ≥ 70% | 薛宇轩 | 09-22 |
| T-6.7 | 新增意图识别准确率评测集（≥ 200 条人工标注样本） | 输出准确率、召回率、混淆矩阵报告 | 薛宇轩 | 09-26 |
| T-6.8 | 搭建 CI 流水线（pre-commit lint + mypy + pytest + 构建检查） | 提交触发自动检查，PR 必须全绿才可合并 | 薛宇轩 | 09-30 |

5.4 P7 阶段：安全合规加固

| 编号 | 待完成事项 | 验收标准 | 负责人 | 计划完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-7.1 | 敏感配置外置：.env 与 config/base_config.py 中的真实 Cookie 从版本库移除，改由环境变量/密钥管理注入 | 仓库内 git log 泄漏的 Cookie 全部失效并轮换；.env 加入 .gitignore | 凌金锁 | 09-19 |
| T-7.2 | 接口鉴权：JWT 登录、Token 校验、角色权限（管理员/运营/只读） | 所有 /api/** 端点默认鉴权，白名单显式声明 | 凌金锁 | 09-30 |
| T-7.3 | 前端登录页与路由守卫、Token 失效跳转 | 未登录访问受保护页面跳转登录页 | 薛宇轩 | 10-08 |
| T-7.4 | 操作审计日志表与查询接口（采集任务、线索处理、配置变更） | 可按操作人/时间/对象检索审计记录 | 凌金锁 | 10-10 |
| T-7.5 | 数据保留策略：过期评论/线索自动归档或清理，可配置 | 超期数据按策略自动处理，磁盘占用可控 | 凌金锁 | 10-14 |
| T-7.6 | 个人信息脱敏规则全覆盖复核（昵称、用户ID、头像URL） | 7 平台输出均不含可识别个人信息 | 凌金锁 + 薛宇轩 | 10-17 |

5.5 P8 阶段：数据洞察与运营增强

| 编号 | 待完成事项 | 验收标准 | 负责人 | 计划完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-8.1 | 数据看板：按平台/关键词/时间的采集量与线索命中量趋势图 | 控制台新增「数据看板」页，图表随筛选联动 | 凌金锁（接口）+ 薛宇轩（前端） | 10-24 |
| T-8.2 | 线索导出：按当前筛选条件批量导出 Excel/CSV | 导出内容与页面筛选结果一致 | 凌金锁（接口）+ 薛宇轩（前端） | 10-31 |
| T-8.3 | 意图识别准确率指标看板（复用 T-6.7 评测集） | 看板展示准确率/召回率趋势 | 凌金锁 | 11-07 |
| T-8.4 | LLM 语义判定接入主流程作为关键词方案的兜底/补充（tools/llm_client.py 目前无调用方） | 关键词未命中时可选走 LLM 判定，配置开关可控 | 凌金锁 | 11-10 |
| T-8.5 | 词库热更新：修改 comment_key 后无需重启即刻生效 | 修改后下一轮跑批即生效 | 凌金锁 | 11-12 |
| T-8.6 | 前端工程化：Vite 源码工程 + 构建流水线，替代直接改 api/webui/*.html | 前端有独立源码目录与构建脚本 | 薛宇轩 | 11-14 |

5.6 P9 阶段：生产化部署与运维

| 编号 | 待完成事项 | 验收标准 | 负责人 | 计划完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-9.1 | 生产部署方案：systemd 单元 或 Docker Compose，含 MySQL/Redis 编排 | 一条命令完成环境拉起 | 凌金锁 | 11-14 |
| T-9.2 | 开发/测试/生产三套环境配置隔离 | 环境切换仅改配置不改代码 | 凌金锁 | 11-19 |
| T-9.3 | 日志体系：结构化日志 + 轮转策略 + 归档 | 日志不撑爆磁盘，历史可查 | 凌金锁 | 11-24 |
| T-9.4 | 监控告警：服务存活、跑批成功率、磁盘水位、采集失败率 | 异常可触达（邮件/钉钉/企微，至少一种） | 凌金锁 | 11-28 |
| T-9.5 | 数据库索引治理与慢查询优化 | 核心查询（线索列表、跑批扫描）走索引，无全表扫描 | 凌金锁 | 12-02 |
| T-9.6 | 运维手册、接口文档（OpenAPI 导出）、数据字典 | 文档齐备，可交接运维 | 凌金锁 + 薛宇轩 | 12-05 |

5.7 P10 阶段：验收测试与上线交付

| 编号 | 待完成事项 | 验收标准 | 负责人 | 计划完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-10.1 | 全量回归测试（单元 + 集成 + 接口 + UI） | 测试通过率 100%，P0/P1 缺陷清零 | 薛宇轩 | 12-12 |
| T-10.2 | 7 平台端到端业务验收（每平台跑通采集→识别→推送→跟进全链路） | 每平台留存验收记录 | 薛宇轩 | 12-19 |
| T-10.3 | 性能压测（并发采集、百万级评论查询响应） | 满足约定性能指标 | 薛宇轩 | 12-22 |
| T-10.4 | 灰度上线与试运行观察 | 试运行 ≥3 天无 P0 故障 | 凌金锁 | 12-26 |
| T-10.5 | 验收报告与项目总结、遗留问题清单 | 文档经业务方确认签署 | 凌金锁 + 薛宇轩 | 12-31 |

5.8 风险与依赖

| 风险项 | 影响 | 概率 | 应对措施 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 抖音等平台风控策略升级 | 高 | 高 | CDP 模式 + Cookie 刷新 + 退避重试常态化；保持多平台并行降低单点依赖 | 凌金锁 |
| 单一开发者承担全部后端与设计工作 | 高 | 高 | 优先保障 P0，接口先出文档+Mock 解耦前端并行；必要时引入外部支持 | 凌金锁 |
| 测试与开发由同一人承担，独立性不足 | 中 | 高 | 关键用例交叉评审；引入业务方参与验收测试 | 薛宇轩 |
| 仓库中 Cookie 泄漏导致账号风控 | 高 | 已发生 | T-7.1 轮换凭据 + 后续强制外置 | 凌金锁 |
| comment_push 表随时间膨胀，查询变慢 | 中 | 中 | T-9.5 索引治理 + T-7.5 数据保留策略 | 凌金锁 |
| 前后端串行开发导致后期集中联调 | 中 | 中 | 固定周二/周四联调窗口，接口先行 | 薛宇轩 |

6. 开发计划与里程碑

6.1 总体里程碑

| 里程碑 | 名称 | 计划日期 | 交付标志 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 采集底座与意图识别跑通 | 2026-07-09 | 采集→入库→意图→推送全链路可用 | 凌金锁 |
| M2 | Web 控制台成型 | 2026-08-29 | 5 个功能页面上线，运营可自助完成日常操作 | 凌金锁 / 薛宇轩 |
| M3 | 稳定性收尾 | 2026-09-12 | 抖音风控治理完成，7 平台链路稳定 | 凌金锁 |
| M4 | 质量体系达标 | 2026-09-30 | 测试全绿，CI 流水线生效 | 薛宇轩 |
| M5 | 安全合规达标 | 2026-10-17 | 鉴权、脱敏、凭据外置完成 | 凌金锁 |
| M6 | 洞察能力上线 | 2026-11-14 | 看板、导出、准确率指标可用 | 凌金锁 / 薛宇轩 |
| M7 | 生产化就绪 | 2026-12-05 | 部署方案、监控告警、文档齐备 | 凌金锁 |
| M8 | 项目验收上线 | 2026-12-31 | 验收报告签署，正式投产 | 凌金锁 / 薛宇轩 |

6.2 关键路径

P5 风控治理(9/12) ──→ P8 洞察增强(11/14) ──→ P9 生产化(12/05) ──→ P10 验收(12/31)
P6 测试体系(9/30) ──┘                P7 安全合规(10/17) ──┘

关键路径说明：P5 与 P6 是并行双起点；P7 安全合规必须早于 P9 生产部署（否则带病上线）；P10 验收必须预留至少 3 周缓冲，覆盖灰度与试运行。

6.3 协作节奏

| 频率 | 事项 | 参与人 |
| --- | --- | --- |
| 每日 | 站会 15 分钟，同步进度与阻塞项 | 凌金锁、薛宇轩 |
| 每周二/周四下午 | 前后端联调窗口 | 凌金锁、薛宇轩 |
| 每周五 | 周报与下周排期确认 | 凌金锁、薛宇轩 |
| 每两周 | 里程碑评审（演示 + 验收点检查） | 凌金锁、薛宇轩、业务方 |

7. 角色分工与工作量汇总

| 角色 | 姓名 | 负责阶段 | 负责模块 | 关键交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总设计师 | 凌金锁 | P1 ~ P10 全程 | 需求、架构、API 设计、排期、评审、上线决策 | 需求文档、架构设计、API 文档、部署运维手册 |
| 后端开发 | 凌金锁 | P5、P7、P8、P9 | 采集引擎、风控对抗、存储层、意图识别、跑批、API 服务、部署运维 | media_platform/*、store/*、api/*、sql/*、tools/*、config/*、run.sh、restart.sh |
| 前端开发 | 薛宇轩 | P6、P7、P8、P10 | 控制台页面、看板、导出、登录页与路由守卫、前端工程化 | api/webui/**、前端构建产物 |
| 测试 | 薛宇轩 | P6、P10 | 单元测试、接口测试、UI 测试、准确率评测、压测、验收测试 | tests/**、测试报告、缺陷跟踪表、验收报告 |

工作量分布建议（按人日估算，含开发自测）

| 阶段 | 凌金锁（后端/设计） | 薛宇轩（前端/测试） | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| P5 风控治理 | 10 | 3 | 13 |
| P6 质量体系 | 4（修复缺陷） | 16 | 20 |
| P7 安全合规 | 12 | 6 | 18 |
| P8 洞察增强 | 12 | 14 | 26 |
| P9 生产化 | 14 | 2 | 16 |
| P10 验收交付 | 4 | 12 | 16 |
| 合计 | 56 | 53 | 109 人日 |

统计周期 2026-08-30 ~ 2026-12-31（约 4 个月 / 88 个工作日），投入率约 62%，为需求变更与线上问题修复预留缓冲。

8. 验收标准

8.1 功能验收

1. 7 个平台均可在控制台完成「配置 → 采集 → 入库 → 意图识别 → 线索推送」全链路，无人工干预。

2. 线索池支持按平台、状态、时间区间、关键词筛选与检索，分页准确。

3. 数据浏览页可正确展示帖子与评论嵌套关系，原帖详情可查。

4. 关键词词库修改后无需重启即在下轮跑批生效。

8.2 质量验收

1. pytest tests/ 全部通过，通过率 100%。

2. CI 流水线在每次提交上运行，PR 未全绿不允许合并。

3. 抖音平台单轮采集成功率 ≥ 90%，风控触发后可自动恢复。

4. 7 平台端到端业务验收全部留存记录，无 P0/P1 遗留缺陷。

8.3 安全验收

1. 仓库与镜像中不含有效凭据（Cookie / 密码 / API Key）。

2. 所有 /api/** 端点默认鉴权，越权访问返回 401/403。

3. 输出数据不含可识别个人身份信息，脱敏规则通过专项用例。

8.4 上线验收

1. 部署方案可一条命令拉起，含依赖中间件。

2. 监控告警生效，服务异常 5 分钟内可触达。

3. 灰度上线试运行 ≥3 天，无 P0 故障。

4. 运维手册、接口文档、数据字典齐备。

9. 附录

9.1 关键代码位置索引

| 功能 | 路径 |
| --- | --- |
| Web 控制台框架 | api/webui/base.html |
| 一键抓取预设页 | api/webui/crawl_preset.html |
| 评论推送管理页 | api/webui/comment_push.html |
| 数据浏览页 | api/webui/data_browser.html / api/webui/assets/data_browser.js |
| 系统设置页 | api/webui/setting.html |
| 采集任务管理（进程/日志/批量队列） | api/services/crawler_manager.py |
| 爬虫启动/停止/状态接口 | api/routers/crawler.py |
| 线索池接口 | api/routers/comment_push.py |
| 预设方案接口 | api/routers/crawl_preset.py |
| 数据浏览接口 | api/routers/data_browser.py |
| 系统配置接口 | api/routers/setting.py |
| WebSocket 日志/状态 | api/routers/websocket.py |
| 跑批调度器 | api/main.py::run_batch_scheduler |
| 意图识别跑批核心 | sql/comment_analysis_batch.py |
| LLM 判定客户端（待接入） | tools/llm_client.py |
| 抖音风控重试 | media_platform/douyin/client.py（WIP） |
| 建表脚本 | sql/comment_push_schema.sql、sql/mc_setting_schema.sql |
| 启动/重启脚本 | run.sh、restart.sh |

9.2 状态图例

| 标记 | 含义 |
| --- | --- |
| ✅ | 已完成并合入主干 |
| 🔄 | 开发中（未合入主干） |
| ⚠️ | 部分完成 / 存在已知缺陷 |
| 🔶 | 部分完成，质量不达标 |
| ⬜ | 待开发 |

9.3 编制说明

• 本文档基于 2026-10-27 时点的代码库实测状态编写，已核对 Git 提交历史、代码实现与测试执行结果。

• 「已完成」以代码合入 main 分支为判定依据；工作区未提交的改动标记为「开发中」。

• 排期为建议值，需在项目启动会上与业务方确认后冻结；需求变更需同步更新本文档版本号。